## GanttChart
TASK_MANAGEMENT
|  | Ngày bắt đầu | 2026-08-10
|  | Quản lý dự án | Nguyễn Anh Thư |  |  | Số tuần hiển thị | 1 | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21
[8 empty] | 2026-08-28 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28
 | time axis 2026-08-10 to 2027-01-03
Mục |  | Công việc | Nhân lực | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | % DONE | time axis 2026-08-10 to 2027-01-03
I | PHẦN I: KHỞI TẠO & ĐỒ HỌA HỆ THỐNG (Foundation - Tuần 1–2) |  |  |  |  | 59
1 | KHỞI TẠO & ĐỒ HỌA HỆ THỐNG | 1.1. Phân tích & Tài liệu (Hoàn thiện sơ đồ & tài liệu thiết kế hệ thống) | Anh Thư | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 100%
2 |  | 1.2. Database Setup (Cấu hình kết nối SQL Server & chạy DbMigrator) | Anh Thư | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0.5
3 |  | 1.3. Lên kế khoạch dự án task-managerment | Anh Thư | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.5
4 |  | 1.4. Nghiên cứu ABP module, permission & UI prototype | Anh Thư | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0.5
II | PHẦN II: MÀN HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT) (Foundation đến Core Task - Tuần 1–3)
3 | MÀN HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT) | 2.1. [BE] Định nghĩa Entity Project, EF Core Mapping & Migration Nội dung công việc: Lập trình các lớp thực thể (Entity), cấu hình ánh xạ quan hệ (Fluent API / Data Annotation) thông qua Entity Framework Core và chạy câu lệnh tạo Migration cho toàn bộ module Dự án và các danh mục liên quan. Use Case chi tiết: UC19: Quản lý Dự án (Project CRUD). UC20: Quản lý Milestone (Mốc thời gian dự án). UC21: Quản lý Thành viên Dự án (Project Members). UC22: Quản lý Danh mục (Category). UC23: Quản lý Thẻ (Tag). | Anh Thư | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 3
4 |  | 2.2. [BE] Tạo DTOs, App Service, CRUD Logic & Phân quyền Nội dung công việc: Viết các đối tượng truyền dữ liệu (DTOs), xây dựng tầng nghiệp vụ (Application Services) xử lý logic thêm, sửa, xóa, tìm kiếm dữ liệu, phân trang và áp dụng chính sách phân quyền cho dữ liệu dự án. Use Case chi tiết: UC19: Quản lý Dự án (Project CRUD). UC20: Quản lý Milestone (Mốc thời gian dự án). UC21: Quản lý Thành viên Dự án (Project Members). UC22: Quản lý Danh mục (Category). UC23: Quản lý Thẻ (Tag). | Anh Thư | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 3
5 |  | 2.3. [FE] Đồng bộ Proxy API & Xây dựng UI Danh sách (Filter, Paging) Nội dung công việc: Cập nhật/sinh mã dịch vụ gọi API (Proxy) từ phía Backend sang Frontend, thiết kế giao diện danh sách quản lý dự án tích hợp thanh tìm kiếm, bộ lọc trạng thái và phân trang dữ liệu. Use Case chi tiết: UC19: Xem danh sách dự án. UC22: Lọc theo danh mục. UC23: Lọc theo thẻ. | Anh Thư | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 3
6 |  | 2.4. [FE] Xây dựng Modal Thêm/Sửa/Xóa (Reactive Forms) Nội dung công việc: Xây dựng các component giao diện dưới dạng cửa sổ bật lên (Modal) sử dụng Reactive Forms để thực hiện các thao tác nhập liệu tạo mới, chỉnh sửa thông tin và xác nhận xóa dữ liệu. Use Case chi tiết: UC19: CRUD Dự án. UC20: Thêm/Sửa Milestone. UC21: Thêm/Xóa thành viên dự án. | Anh Thư | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 3
7 |  | 2.5. [Test] Kiểm thử tích hợp luồng dữ liệu Nội dung công việc: Kiểm tra, chạy thử nghiệm toàn bộ luồng tích hợp xuyên suốt từ giao diện Frontend, qua API Controller, xuống Application Service, EF Core và lưu trữ thành công vào Database của toàn bộ module Dự án. Use Case chi tiết: UC19: Quản lý Dự án (Project CRUD). UC20: Quản lý Milestone (Mốc thời gian dự án). UC21: Quản lý Thành viên Dự án (Project Members). UC22: Quản lý Danh mục (Category). UC23: Quản lý Thẻ (Tag). | Anh Thư | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 3
III | PHẦN III: MÀN HÌNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (TASK) (Core Task & Advanced UI - Tuần 3–7)
8 | MÀN HÌNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (TASK) | 3.1. [BE] Định nghĩa Entity TaskItem, EF Mapping & Migration Nội dung công việc: Thiết kế cấu trúc bảng dữ liệu cho công việc (TaskItem), thiết lập các khóa ngoại liên kết với Dự án, User và chạy lệnh Migration cập nhật cơ sở dữ liệu.UC02: Tạo Task UC03: Xem Danh sách / Chi tiết Task UC04: Cập nhật thông tin Task UC05: Xoá Task UC06: Tìm kiếm / Lọc / Phân trang UC07: Gán người thực hiện (Assign) UC08: Cập nhật Trạng thái (Status) UC09: Cập nhật Tiến độ (% Progress) UC26: Màn hình Kanban Board (Drag-Drop) UC27: Màn hình Lịch (Calendar View) | Anh Thư | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 4
9 |  | 3.2. [BE] Tạo DTOs, App Service, Stored Procedures & Phân quyền Nội dung công việc: Xây dựng các lớp DTO, viết các hàm dịch vụ (App Service) hoặc thủ tục lưu trữ (Stored Procedures nếu cần) để tối ưu hiệu suất truy vấn dữ liệu công việc và phân quyền thực thi.UC03: Xem Danh sách / Chi tiết Task usecase tương ứng : UC04: Cập nhật thông tin Task UC05: Xoá Task UC06: Tìm kiếm / Lọc / Phân trang UC07: Gán người thực hiện (Assign) UC08: Cập nhật Trạng thái (Status) UC09: Cập nhật Tiến độ (% Progress) | Anh Thư | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 4
10 |  | 3.3. [FE] Đồng bộ Proxy API & Xây dựng UI Danh sách Task Nội dung công việc: Đồng bộ API kết nối, dựng giao diện bảng (Table/Grid View) hiển thị danh sách công việc của dự án, tích hợp thanh tìm kiếm và bộ lọc dữ liệu thông minh. Use Case chi tiết: UC03: Xem Danh sách / Chi tiết Task. UC06: Tìm kiếm / Lọc / Phân trang. | Anh Thư | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 3
11 |  | 3.4. [FE] Xây dựng Modal Thêm/Sửa/Xóa Task Nội dung công việc: Xây dựng giao diện Modal cho phép người dùng khởi tạo công việc mới, cập nhật tiêu đề, mô tả, hạn chót, gán người thực hiện, chỉnh sửa trạng thái và tiến độ. Use Case chi tiết: UC02: Tạo Task. UC04: Cập nhật thông tin Task. UC05: Xoá Task. UC07: Gán người thực hiện (Assign). UC08: Cập nhật Trạng thái (Status). UC09: Cập nhật Tiến độ (% Progress). | Anh Thư | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 4
12 |  | 3.5. [FE] Xây dựng Kanban Board (Drag-Drop) & Calendar View Nội dung công việc: Lập trình phát triển giao diện góc nhìn nâng cao gồm Bảng Kanban (cho phép kéo thả task chuyển cột trạng thái) và Giao diện Lịch (hiển thị task theo ngày/tuần/tháng). Use Case chi tiết: UC08: Cập nhật trạng thái qua kéo thả. UC26: Kanban Board. UC27: Calendar View. | Anh Thư | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 3
13 |  | 3.6. [Test] Kiểm thử tích hợp luồng dữ liệu Màn hình Task Nội dung công việc: Thực hiện test tích hợp toàn bộ các tính năng từ màn hình danh sách, modal chỉnh sửa cho đến thao tác kéo thả trên Kanban và Lịch. Use Case chi tiết: UC02: Tạo Task UC03: Xem Danh sách / Chi tiết Task UC04: Cập nhật thông tin Task UC05: Xoá Task UC06: Tìm kiếm / Lọc / Phân trang UC07: Gán người thực hiện (Assign) UC08: Cập nhật Trạng thái (Status) UC09: Cập nhật Tiến độ (% Progress) UC26: Màn hình Kanban Board (Drag-Drop) UC27: Màn hình Lịch (Calendar View) | Anh Thư | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 4
IV | PHẦN IV: MÀN HÌNH CHI TIẾT & BÌNH LUẬN (Collaboration, Workflow & Report - Tuần 8–12)
13 | MÀN HÌNH CHI TIẾT & BÌNH LUẬN | 4.1. [BE] Entity TaskComment, Mapping, API & Logic Comment Nội dung công việc: Xây dựng các bảng dữ liệu liên quan đến tương tác sâu trong task (bình luận, công việc con, danh mục kiểm tra, tệp đính kèm, lịch sử thay đổi) và viết các API xử lý logic nghiệp vụ, quy trình trình duyệt (Submit/Approve/Reject).UC10: Quản lý SubTask UC11: Quản lý Checklist & Items UC12: Viết / Trả lời Bình luận UC13: Upload / Quản lý Tài liệu đính kèm UC14: Xem Lịch sử thay đổi (TaskHistory) UC15: Submit Review (Trình duyệt) UC16: Approve Task (Phê duyệt) UC17: Reject Task (Từ chối) | Anh Thư | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 4
14 |  | 4.2. [BE] Logic hệ thống tự động: Task lặp lại & Quét task quá hạn Nội dung công việc: Cấu hình và lập trình các Background Service (hoặc Cron Job ngầm) tự động sinh công việc định kỳ theo chu kỳ và quét dữ liệu ngày tháng để chuyển trạng thái task sang quá hạn. Use Case chi tiết: UC30: Sinh Task lặp lại tự động. UC31: Quét & Đánh dấu Task quá hạn. | Anh Thư | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 3
|  | 4.3. [FE] UI Chi tiết Task, Khung bình luận & Tích hợp SignalR Nội dung công việc: Thiết kế giao diện trang chi tiết công việc (bao gồm khung hiển thị subtask, checklist tương tác, khu vực upload file, bảng lịch sử thay đổi, nút bấm gửi duyệt/phê duyệt) và tích hợp kết nối SignalR nhận thông báo thời gian thực ngay lập tức.UC10: Quản lý SubTask UC11: Quản lý Checklist & Items UC12: Viết / Trả lời Bình luận UC13: Upload / Quản lý Tài liệu đính kèm UC14: Xem Lịch sử thay đổi (TaskHistory) UC15: Submit Review (Trình duyệt) UC16: Approve Task (Phê duyệt) UC17: Reject Task (Từ chối) UC18: Nhận Thông báo (Notification/SignalR) | Anh Thư | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 3
15 |  | 4.4. [BE/FE] Dashboard tổng quan & Báo cáo (Xuất Excel/CSV) Nội dung công việc: Phát triển API thống kê số liệu và xây dựng giao diện Dashboard tổng quan (hiển thị biểu đồ tiến độ, số lượng task theo trạng thái), đồng thời tích hợp tính năng xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel hoặc CSV. Use Case chi tiết: UC28: Màn hình Tổng quan - Dashboard. UC29: Báo cáo & Xuất dữ liệu. | Anh Thư | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 3
|  | 4.5. [Test] Kiểm thử luồng chi tiết & tính năng nâng cao Nội dung công việc: Kiểm tra toàn diện luồng tương tác bên trong trang chi tiết task, kiểm thử độ ổn định của thông báo SignalR, cơ chế tự động hóa và chức năng xuất báo cáo.UC10: Quản lý SubTask UC11: Quản lý Checklist & Items UC12: Viết / Trả lời Bình luận UC13: Upload / Quản lý Tài liệu đính kèm UC14: Xem Lịch sử thay đổi (TaskHistory) UC15: Submit Review (Trình duyệt) UC16: Approve Task (Phê duyệt) UC17: Reject Task (Từ chối) UC18: Nhận Thông báo (Notification/SignalR) UC19: Quản lý Dự án (Project CRUD) UC20: Quản lý Milestone UC21: Quản lý Thành viên Dự án UC22: Quản lý Danh mục (Category) UC23: Quản lý Thẻ (Tag) UC24: Quản lý User & Phòng ban UC25: Phân quyền Hệ thống (Permissions) UC26: Màn hình Kanban Board (Drag-Drop) UC27: Màn hình Lịch (Calendar View) UC28: Màn hình Tổng quan (Dashboard) UC29: Báo cáo & Xuất dữ liệu (Report) UC30: Sinh Task lặp lại tự động UC31: Quét & Đánh dấu Task quá hạn | Anh Thư | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2
V | PHẦN V: TESTING TOÀN HỆ THỐNG & BÁO CÁO (Final - Tuần 13)
16 | TESTING TOÀN HỆ THỐNG & BÁO CÁO | 5.1. [Test] Kiểm thử Integration toàn bộ hệ thống Nội dung công việc: Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối (End-to-End Testing), rà soát lỗi phát sinh khi các module (Đăng nhập -> Dự án -> Task -> Chi tiết -> Báo cáo) kết nối với nhau. UC11: Quản lý Checklist & Items UC12: Viết / Trả lời Bình luận UC13: Upload / Quản lý Tài liệu đính kèm UC14: Xem Lịch sử thay đổi (TaskHistory) UC15: Submit Review (Trình duyệt) UC16: Approve Task (Phê duyệt) UC17: Reject Task (Từ chối) UC18: Nhận Thông báo (Notification/SignalR) UC19: Quản lý Dự án (Project CRUD) UC20: Quản lý Milestone UC21: Quản lý Thành viên Dự án UC22: Quản lý Danh mục (Category) UC23: Quản lý Thẻ (Tag) UC24: Quản lý User & Phòng ban UC25: Phân quyền Hệ thống (Permissions) UC26: Màn hình Kanban Board (Drag-Drop) UC27: Màn hình Lịch (Calendar View) UC28: Màn hình Tổng quan (Dashboard) UC29: Báo cáo & Xuất dữ liệu (Report) UC30: Sinh Task lặp lại tự động UC31: Quét & Đánh dấu Task quá hạn | Anh Thư | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 3
17 |  | 5.2. Báo cáo đồ án: Tổng kết kết quả thực hiện Nội dung công việc: Biên soạn toàn bộ tài liệu báo cáo tốt nghiệp, tổng kết các kết quả đạt được, đóng gói sản phẩm và chuẩn bị slide, nội dung thuyết trình để bảo vệ đồ án trước hội đồng. | Anh Thư | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 3